## Sheet1
全市住房公积金管理工作会议部署重点工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 责任部门 | 工作要求 | 完成时限
1 | 住房公积金基数调整及申报 | 归集提取科、业务服务科、各分支机构 | 见滁金管〔2020〕9号文件 | 9月底前
2 | 保证金账户清理收尾工作 | 信贷科、计划核算科、各分支机构 | 保证金全部退付的，银行账户撤销；特殊原因未完全退付的，跟进追踪；可以退付的立即完成退付 | 年内持续跟进
3 | 2019年住房公积金增值收益分配 | 计划核算科 | 按照管委会会议要求，主动与市财政部门对接，将增值收益资金上缴市财政部门，并配合市财政部门完成分配 | 7月底前与市财政部门对接，按照财政部门规定的时限办理
4 | 受托银行业务评价 | 内审稽核科、计划核算科、信贷科、信息管理科、各分支机构 | 按照评价暂行办法做好日常评价工作和年度评价工作 | 全年
5 | 开展业务培训 | 各科 | 各科先提交培训提纲，经中心分管领导审阅后准备培训课件 | 7月底前提交培训提纲，8月10日前完成培训课件
6 | 疫情防控阶段性政策回归正轨 | 归集提取科、信贷科 | 缓缴到期后，恢复正常缴存并按照补缴方案及时补缴；其他阶段性政策按规定时限回归正轨 | 年内
7 | 统一格式动用及登记履约金台账 | 计划核算科、信贷科、各分支机构 | 见滁金管函〔2020〕20号文件 | 长期坚持
8 | 2019年财政奖补资金兑现 | 归集提取科、各分支机构 | 督促当地财政部门，确保奖补资金兑现到位 | 7月底前
9 | 自主核算后的业务流程完善、业务知识熟练掌握，并切实加强贷后管理 | 各科、分支机构 | 针对自主核算中发现的问题，及时提出建议，报中心领导研究；所有工作人员必须熟练掌握自主核算主要业务环节、内容 | 长期坚持
10 | 银行账户的清理登记、账务日清月结 | 计划核算科、各分支机构 | 按市中心相关文件执行 | 账户清理7月底完成，日清月结长期坚持
11 | 平台数据的整治 | 信息管理科、归集提取科、业务服务科、各分支机构 | 按照省厅要求和市中心部署及时整治 | 长期坚持
12 | 党员活动室、档案室维修 | 相关分支机构 | 按维修计划完成维修，并按照合同支付维修费用，做到维修实用，费用支付手续规范 | 10月底完成维修，费用支付时间按合同约定
13 | 加强财务管理、档案管理、党务管理 | 综合科、各分支机构、各党支部 | 财务管理规范；2019年及以前年度档案按要求整理归档；持续开展党建活动，党建资料整理有序。 | 长期坚持
14 | 文明创建及脱贫攻坚帮扶 | 各科 | 按照中心统一安排参加活动，脱贫攻坚帮扶责任人掌握扶贫政策，熟知帮扶对象基本情况 | 全年